## 汇总表
辐射防护集成监控系统项目报价汇总表
项目 | 金额 （万元） | 备注
一、外购材料费用 | 0
二、设计费（1+2+3+4+5） | 0
1、差旅费（按人数、标准测算） | 0
2、评审费(按评审内容、人数、标准测算） | 0
3、计算费（按计算内容填，有就填，没有就不填） | 0
4、技术资料费 | 0
5、分析设计费 | 0
三、试验费（按试验项目填） | 0
四、外协费（按外协内容填） | 0
五、人工费 | 128.154
按人数、工资水平、工作时间测算 |  | 工作量*人月单价=68.9人.月*1.86万 工作量明细详见《工作量评估表》 项目包含项目经理、开发、测试、质量等人员；
六、固定资产折旧费 | 0
七、管理费 | 0
八、利润 | 6.4077 | 一至七项的5%
九、税金 | 8.0737
税种 |  | （服务业类发票）
税率 |  | 6%
十、合计
报价 | 142.6354 | 壹佰肆拾贰万陆仟肆佰元整

## 辐射防护集成监控系统
工作量评估表
序号 | 项目名称：辐射防护集成监控系统
| 项目 | 描述 |  | 工作量（人月） | 备注
1 | 辐射防护数据集成与监控系统服务软件 | 账户管理 | 新建账户 | 0.6
2 |  |  | 删除账户 | 0.5
3 |  |  | 修改账户信息 | 0.8
4 |  |  | 账户登录 | 0.4
5 |  |  | 账户登出 | 0.4
6 |  |  | 登录互斥 | 0.6
7 |  | 系统参数设置 | 网络参数读取 | 0.4
8 |  |  | 数据库参数读取 | 0.4
9 |  |  | 网络参数设置 | 0.8
10 |  |  | 数据库参数设置 | 0.8
11 |  | 系统状态监测 | 系统运行状态获取 | 0.7
12 |  |  | 系统运行状态上报 | 0.8
13 |  |  | 组件运行状态获取 | 7.2 | 包含9个组件的状态获取上报
14 |  |  | 组件运行状态上报 | 2.1
15 |  | 组件远控 | 接收组件远程控制命令 | 0.3
16 |  |  | 远程控制命令参数校验 | 0.5
17 |  |  | 转发远程控制命令 | 0.6
18 |  |  | 组件远程控制结果获取 | 0.6
19 |  |  | 组件远程控制结果参数校验 | 0.5
20 |  |  | 组件远程控制结果上报 | 0.3
21 |  | 任务执行 | 任务接收 | 0.6
22 |  |  | 任务参数校验 | 0.4
23 |  |  | 任务下发 | 0.8
24 |  |  | 维护需求接收 | 0.4
25 |  |  | 维护需求参数校验 | 0.6
26 |  |  | 维护需求上报 | 0.5
27 |  |  | 任务执行状态获取 | 1.8
28 |  |  | 任务执行状态参数校验 | 0.5
29 |  |  | 任务执行状态上报 | 0.7
30 |  | 故障 | 故障信息获取 | 2.7 | 包含9个组件的故障转发
31 |  |  | 故障信息校验 | 1.8
32 |  |  | 故障信息转发 | 1.8
33 |  | 日志 | 日志记录（数据库） | 0.5
34 |  |  | 日志记录（文件） | 0.3
35 |  |  | 过期日志清理（数据库） | 0.3
36 |  |  | 过期日志清理（文件） | 0.3
37 | 辐射防护数据集成与监控系统集中控制软件 | 账户管理 | 新建账户 | 0.8
38 |  |  | 删除账户 | 0.5
39 |  |  | 修改账户信息 | 0.8
40 |  |  | 账户登录 | 0.5
41 |  |  | 账户登出 | 0.4
42 |  | 系统参数设置 | 网络参数读取 | 0.4
43 |  |  | 数据库参数读取 | 0.4
44 |  |  | 网络参数设置 | 0.8
45 |  |  | 数据库参数设置 | 0.8
46 |  |  | 参数校验 | 0.6
47 |  | 系统状态监测 | 系统状态信息显示 | 0.6
48 |  |  | 组件运行状态获取 | 7.2 | 包含9个组件的状态获取上报
49 |  |  | 组件运行状态校验 | 1.8
50 |  |  | 组件运行状态上报 | 2.7
51 |  |  | 组件监控视频播放 | 3.2 | 包含4个组件的视频监控
52 |  |  | 组件监控视频存储 | 2.4
53 |  | 组件远控 | 组件远程控制 | 3.6 | 包含9个组件独立远控界面
54 |  |  | 组件远程控制结果显示 | 2.7
55 |  | 任务执行 | 任务编辑界面 | 0.8
56 |  |  | 任务参数校验 | 0.3
57 |  |  | 任务编辑下发 | 0.5
58 |  |  | 任务执行状态显示 | 0.6
59 |  | 日志 | 日志记录（数据库） | 0.5
60 |  |  | 日志记录（文件） | 0.3
61 |  |  | 过期日志清理（数据库） | 0.3
62 |  |  | 过期日志清理（文件） | 0.3
63 |  |  | 日志显示 | 0.4
64 |  |  | 日志查询 | 1.4 | 查询分页显示
合计 | 合计 |  |  | 68.9
人工费（人工费= 人月数 * 1.86万） |  |  |  | 128.154
注：工作量包含需求调研、协议定义、软件设计、开发、测试、项目管理、质量保障、文档编写等工作